## Worksheet
RISK & REGISTER OPPORTUNITY
No | Issue | Pihak Berkepentingan | Risiko | Peluang | Tingkatan | Tindakan Lanjut | Target PIC | Tanggal Penyelesaian | Status | Actual Risk | Before | After
1 | Pengurusan ijin bangunan all tray terkait lingkungan | SAFETY | pembangunan terhambat |  | HIGH | Dibuatkan timeline dan list pekerjaan | USER SAFETY | 2024-10-27 | CLOSE | MEDIUM | KONDISI SAAT SEBELUM DITINDAK LANJUTI
2 | Bahan B3 tidak terkendali | PRODUCTION | Pencemaran Lingkungan di area kerja Ijin usaha di berhentikan |  | HIGH | Identifikasi seluruh bahan B3 dan limbah B3 yang digunakan di area produksi | PRD 1 | 2024-10-26 | CLOSE | LOW | KONDISI SAAT INI | Tidak ada ceceran
|  | PRODUCTION |  |  |  | identifikasi aspek dan dampak di area produksi (Entry, Center, Exit) | PRD 2 | 2024-10-26
|  | PRODUCTION |  |  |  | Sosialsiasi aspek dan dampak yang sudah di buat ke seluruh karyawan di area produksi | PRD 3 | 2024-10-26
|  | PRODUCTION |  |  |  | monitoring tindak lanjut dari aspek dan dampak (jadwal patroli) | PRD 4 | 2024-10-27